温室杂草识别试验方案（全垄布置）

1. 项目目标与地块概况

- 目标定位：在全封闭温室内建立四条标准垄的杂草识别样地，专门采集低株高（≤5 cm）阶段的图像数据，同时保留托盘或边沟小区作种源补充。[2][3][4][7][8]

- 地块结构：每条垄宽0.50 m、长45.0 m（面积22.5 m²），共四垄，总面积90 m²；垄间设置0.30 m巡查通道并铺防草布，垄尾保留1.0 m × 1.0 m缓冲区用于设备调头与物资堆放。

- 小区划分：每条垄沿长度方向划分为A/B/C三个连续小区，每小区长15.0 m、宽0.50 m，面积7.5 m²。A/B/C用于重复采样或不同处理（如光照、补光、控水差异）。

- 识别优先原则：四条垄全部用于识别样本采集，种源补育安排在垄尾托盘或另设基质槽，与主试验区完全隔离，避免影响拍摄。

2. 温室环境与通用管理

- 温度与湿度：白天维持16~18℃、夜间10~12℃，相对湿度60~70%；必要时开启顶部通风与侧膜，防止徒长。[1]

- 光照：保持棚膜洁净，阴天或冬季可补充LED顶光；如需遮阳，优先在轨道上方设置局部遮光布，保证拍摄光均匀。[1]

- 水肥策略：播后7天内保持基质湿润，使用清水滴灌或喷雾；识别阶段停用氮肥，仅补充低浓度（≤0.5 g/L）平衡营养液，控制株高≤5 cm。[2][3]

- 防扩散措施：四周加设20 cm深阻根膜，入棚设双门和脚踏消毒池；剪下的植株集中密封处理，防止种子逸散。[2][3]

3. 全垄识别布局原则

- 小区编号：记为“垄号-小区”（例：L1-A），结合物种名称和轮次建立编码（例：L1-A-CYP-01）。

- 播种策略：根据物种播幅在小区内布设2~4行，保证叶片铺满但不重叠；所有播量以下述小区面积（15.0 m × 0.50 m）为计算基准。

- 托盘补植：每个物种额外准备2~4个60 cm × 40 cm × 10 cm基质托盘，放置在垄尾缓冲区，用于补播或备份。

4. 方案一：全垄单物种识别布置

轮次之间建议预留1周清园与闷棚时间，保证下一批次无残根残茎干扰。所有小区均保持单物种，便于精确控制密度、株高与背景。[2][3][7]

轮次1（周期0~6周）：香附子 / 稗草 / 牛筋草 / 马唐

- 垄1 香附子：

  - 小区尺寸：A/B/C各0.50 m × 15.0 m。

  - 栽植密度：行距0.18 m（3行），穴距0.18 m，每穴1块茎。

  - 种植密度：约31穴/m²；单小区约230穴，整垄约690穴。

  - 管理要点：覆土厚度3 cm，萌芽后保持株高≤5 cm，必要时摘除顶部叶片。[2]

- 垄2 稗草：

  - 小区尺寸：A/B/C各0.50 m × 15.0 m。

  - 播种密度：行距0.15 m（4行），株距0.05 m。

  - 种植密度：约133株/m²；单小区播量约110 g（约14.7 g/m²），整垄约330 g。

  - 管理要点：保持2~3叶期拍摄，喷雾补水避免地表板结。[3]

- 垄3 牛筋草：

  - 小区尺寸：A/B/C各0.50 m × 15.0 m。

  - 播种密度：行距0.20 m（3行），株距0.08 m。

  - 种植密度：约63株/m²；单小区播量约70 g（约9.3 g/m²），整垄约210 g。

  - 管理要点：分蘖超过3株时剪除侧蘖，保持叶片舒展。

- 垄4 马唐：

  - 小区尺寸：A/B/C各0.50 m × 15.0 m。

  - 播种密度：行距0.20 m（3行），株距0.06 m。

  - 种植密度：约83株/m²；单小区播量约80 g（约10.7 g/m²），整垄约240 g。

  - 管理要点：拔节迹象出现即剪顶，结合补光获取均匀图像。[3]

轮次2（周期7~12周）：马齿苋 / 反枝苋 / 小飞蓬 / 灰菜

- 垄1 马齿苋：3行布局，行距0.20 m，株距0.15 m；种植密度约33株/m²，单小区约250株（整垄750株）；围设高度10 cm的PVC挡板防匍匐。

- 垄2 反枝苋：3行，行距0.25 m，株距0.10 m；种植密度约40株/m²，单小区播量50 g（约6.7 g/m²，整垄150 g）；控水控肥使株高≤5 cm。[4]

- 垄3 小飞蓬：4行，行距0.18 m，莲座株距0.12 m；种植密度约46株/m²，单小区播量40 g（约5.3 g/m²，整垄120 g），间苗至每小区约200株。

- 垄4 灰菜：3行，行距0.25 m，株距0.10 m；种植密度约40株/m²，单小区播量60 g（约8.0 g/m²，整垄180 g）；保持植株直立，必要时轻度间苗。

轮次3（周期13~18周）：龙葵 / 酸模叶蓼 / 狗尾巴草 / 蒲公英+车前

- 垄1 龙葵：2行，行距0.25 m，穴距0.20 m；种植密度约20株/m²，单小区移栽苗约60株（整垄180株）；控温控氮保持株高≤5 cm，果实初显即剪除。[3]

- 垄2 酸模叶蓼：3行，行距0.30 m，株距0.15 m；种植密度约22株/m²，单小区播量45 g（约6.0 g/m²，整垄135 g）；滴灌带两侧对称布置增强画面整齐度。

- 垄3 狗尾巴草：4行，行距0.15 m，株距0.10 m；种植密度约67株/m²，单小区播量60 g（约8.0 g/m²，整垄180 g）；通过降温和剪顶将株高控制在5 cm以内。

- 垄4 蒲公英+车前：各物种分配A/B/C小区的半幅（每物种面积0.50 m × 7.5 m），莲座密度0.30 m × 0.20 m；种植密度约17株/m²，单物种小区约60株，整垄约180株；抽薹即刻剪除。

轮次4（周期19~24周）：附地菜 / 益母草 / 草木犀 / 野豌豆

- 垄1 附地菜群落：4行，行距0.20 m，株距0.10 m；种植密度约50株/m²，单小区播量35 g（约4.7 g/m²，整垄105 g）；保持莲座状态。

- 垄2 益母草：3行，行距0.25 m，株距0.12 m；种植密度约33株/m²，单小区播量40 g（约5.3 g/m²，整垄120 g）；株高接近5 cm即采集。

- 垄3 草木犀：3行，行距0.30 m，株距0.15 m；种植密度约22株/m²，单小区播量45 g（约6.0 g/m²，整垄135 g）；低位绳网限制藤蔓高度。

- 垄4 野豌豆：3行，行距0.30 m，株距0.15 m；种植密度约22株/m²，单小区播量50 g（约6.7 g/m²，整垄150 g）；设置低位绑蔓点保持苗期姿态。

5. 方案二：双物种同垄识别布置

依据设施混播管理资料，双物种条带或分段种植可提升数据多样性，但需增加隔离带与密度衰减，避免相互遮蔽。[5][11][12][13]

组合搭配依据

设施温室混播建议：农业农村部智慧种植模式强调可通过条带化或分段混播提升空间利用效率与数据多样性，但需设置隔离带并调低播量，避免相互遮蔽。[5]

块茎杂草与禾本科共管：香附子技术要点指出在高湿基质中可与禾本科共享水肥管理，只需降低禾本科播量并留出观测空间，因此组合1选择香附子+稗草并下调稗草密度。[3][11]

禾本科密植控制：稗草、牛筋草、马唐等一年生禾本科在密植条件下会相互遮挡，推广意见建议间苗或降低播量，组合2据此分段种植并下调播量以保持株高≤5 cm。[3]

阔叶杂草共生生态：研究表明马齿苋、反枝苋、小飞蓬、灰菜等阔叶杂草常在同一生境共存，但需控制密度和高度，组合3与组合4依靠分段、剪顶和围挡保持叶片清晰度。[12][13]

识别数据多样性：遥感与图像识别研究（WeedMap、DeepWeeds）显示多物种共存样本能提升模型泛化能力，但需维持单株轮廓清晰，因此方案二在保持株高≤5 cm的前提下采用条带隔离与密度衰减，兼顾可视性与多样性。[7][8]

分区方式：每条垄仍宽0.50 m、长45.0 m，沿长度划分为前段（0~22.5 m）与后段（22.5~45 m）两个亚小区，各面积11.25 m²。

隔离带：在两亚小区交界设置0.5 m宽防草布缓冲，或铺设可移动PVC板，减少根系互侵与影像干扰。

播种原则：同垄内优先搭配1种禾本科+1种阔叶，或块茎+实生型，通过下调单物种播量20%降低竞争。[5][11]

组合1（垄1：香附子 + 稗草）

- 前段（0~22.5 m）香附子：行距0.18 m（3行），穴距0.20 m，每穴1块茎；种植密度约28穴/m²，单段约320穴，总播块茎320~330粒。[11]

- 后段（22.5~45 m）稗草：行距0.18 m（3行），株距0.06 m；种植密度约93株/m²，单段播量约150 g（约13.3 g/m²）；通过间苗维持株高≤5 cm。[3]

组合2（垄2：牛筋草 + 马唐）

- 前段牛筋草：行距0.22 m（3行），株距0.10 m；种植密度约45株/m²，单段播量约100 g（约8.9 g/m²）；出苗后剪除多余分蘖。[3]

- 后段马唐：行距0.22 m（3行），株距0.08 m；种植密度约57株/m²，单段播量约115 g（约10.2 g/m²）；拔节迹象出现即修剪顶端。[3]

组合3（垄3：马齿苋 + 反枝苋）

- 前段马齿苋：行距0.22 m（3行），株距0.18 m；种植密度约25株/m²，单段播量约22 g（约2.0 g/m²）；设置10 cm高围挡限制匍匐。[4]

- 后段反枝苋：行距0.25 m（3行），株距0.12 m；种植密度约33株/m²，单段播量约75 g（约6.7 g/m²）；控制株高≤5 cm并保持叶面展开。[12]

组合4（垄4：小飞蓬 + 灰菜）

- 前段小飞蓬：行距0.20 m（4行），株距0.14 m；种植密度约36株/m²，单段播量约65 g（约5.8 g/m²），莲座期间苗至约400株。[13]

- 后段灰菜：行距0.25 m（3行），株距0.12 m；种植密度约33株/m²，单段播量约95 g（约8.4 g/m²）；必要时薄剪顶部叶片保持可视度。

若需在双物种垄内增加第三条试验带，可在垄中央铺设0.10 m宽的黑色防草布，并沿布两侧布置低位定位桩，保证拍摄基准一致。[7]

6. 方案对比与选择建议

| 维度 | 方案一：全垄单物种 | 方案二：双物种同垄 | 管理提示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据一致性 | 背景纯净、植株遮挡少，便于模型训练与参数对照。[7][8] | 图像更接近自然混生场景，可拓展模型泛化能力。[5][11] | 若首轮采集需建立基线，建议先采用方案一，再引入方案二增强多样性。 |
| 密度与播量 | 维持推荐密度即可；株高控制简单。[2][3] | 每物种播量需下调约20%，辅以隔离带与剪顶。[5][11] | 混播时实时记录两物种出苗差异，必要时错峰补播。 |
| 生长竞争 | 无杂草间竞争，管理工作量低。 | 存在光、水肥竞争，需增加巡查与局部调控。[12][13] | 建议在交界处预留缓冲带，定期翻检根系。 |
| 样本丰富度 | 每轮覆盖4个物种，需多轮才能完成全部名单。[7][8] | 单轮即可覆盖8个物种，数据多样性显著提升。[5][11] | 若采集周期有限，可优先使用方案二获取多物种样本。 |
| 设备协同 | 滑轨、补光等设备调校一次即可重复使用。 | 同垄不同物种需分段调光与调焦，摄影脚本更复杂。 | 可在方案二中预设拍摄脚本，或增加AI自动曝光。 |

综合建议：在模型冷启动或需精确衡量药效、株高控制时选择方案一；当目标转向提高训练数据多样性、模拟田间杂草互作时切换方案二。两方案可交替实施，以同一编码体系和日志模板保持数据可对比性。[5][7][8][11][12][13]

7. 设施识别周期作业节拍

- 周期第0周：温室检修、消毒、铺滴灌；准备种源与标识物料。[1]

- 周期第1周：播前浸种/催芽、建立小区标牌，完成摄影轨道或滑轨定位。

- 周期第2周：播種或移栽，覆土≤0.5 cm，喷雾保湿。

- 周期第3周：首次出苗调查，记录出苗率、株高、光照和湿度；试拍调参。

- 周期第4~6周：按计划采集图像→剪顶→补播（如需）；记录每次操作时间与参数。

- 周期第7周：结束轮次后清园、闷棚或蒸汽消毒7天，进入下一轮安排。

8. 日常执行要点

- 进棚前更换鞋套并在脚踏池消毒；作业工具按物种分区标记，防止交叉传播。

- 每日早晚巡查温湿度与株高，记录在Excel排程表中；一旦株高接近5 cm立即安排拍摄和剪顶。

- 拍摄后30分钟内完成剪顶及杂物清理，残体装袋焚烧或高温堆肥。

- 若需长时间补光，优先使用光谱一致的LED灯，并记录照度值供模型校正。

9. 图像数据采集与管理

- 采集窗口：萌发后710天开始，每34天采集一次，直至株高接近5 cm；必要时在补播后错峰采集，丰富生育阶段样本。[7][8]

- 角度与光照：每小区固定三个拍摄角度（俯视、斜视、侧视），使用灰度/色卡和尺标板（30 cm × 30 cm）置于画面固定位置。[7]

- 参数记录：拍摄日志记录日期、时间、温湿度、光照强度、相机型号、镜头、曝光与增益设置；数据文件命名格式推荐物种_垄号小区_轮次_时间戳_角度。[8][9]

- 数据备份：当日结束前上传至NAS或云端，保留RAW和压缩格式各一份；每轮次结束后进行元数据校验与样本质量评估。

10. 综合优势与风险控制

- 环境一致性：固定垄宽与温室可控环境，使两种方案均处于低噪声条件，便于横向比较与模型复现。[1]

- 样本丰富度：方案一通过多轮次覆盖全部物种，方案二在单轮内提供多物种混生数据，联合实施可快速构建不同组合的图像样本库。[7][8][10][11]

- 作业高效：统一的“小区尺寸 + 编码规则”适用于两方案，便于排程、统计与自动化设备调用。

- 扩散风险控制：剪顶、低氮和防草布等措施应用于两方案，可抑制种子逸散；混播段需额外巡查根系交缠情况。[2][3][5]

- 数据可追溯：定位桩、色卡、日志与命名规范覆盖所有小区，方便将不同方案的数据统一存储与比对。[7][8][9]

11. 参考文献

[1] 中国科学院华南植物园. 《温室栽培指南》. https://scbg.cas.cn/old/ylyy/yyzp/201010/t20101002_2977855.html 访问日期：2025-11-04。
[2] 中国水稻研究所. 《稻田恶性杂草研究介绍》. https://cnrri.caas.cn/bsgk/xksz/dzjzyjyfzzx/276724.htm 访问日期：2025-11-04。
[3] 上海市农业技术推广服务中心. 《稻田杂草化学防除技术意见》. https://nyncw.sh.gov.cn/bcycyb/20180719/0009-76196.html 访问日期：2025-11-04。
[4] 全国农技推广中心. 《稻田杂草防控策略》. https://www.gzstv.com/a/3937d72bd2d24e60b3f8b9435d838178 访问日期：2025-11-04。
[5] 中华人民共和国农业农村部. 《国产化连栋温室智慧种植模式》. https://www.moa.gov.cn/ztzl/zhnyzxd/dfsj/202505/t20250512_6473867.htm 访问日期：2025-11-04。
[7] Milioto A, et al. “WeedMap: A Large-Scale Semantic Weed Mapping Framework using UAV Imagery.” arXiv:1808.00100.
[8] Olsen A, et al. “DeepWeeds: A Multiclass Weed Species Image Dataset for Deep Learning.” arXiv:1810.05726.
[9] Partel V, et al. “A Rapidly Deployable Classification System using Visual Data for Precision Weed Management.” arXiv:1801.08613.
[10] Di Monte S. “A Random Planting Model.” arXiv:2409.16432.
[11] 玉溪市农业农村局. 《香附子规模化种植技术要点》. https://m.yuxi.gov.cn/u/cms/yxszfxxgk/202401/18172458ypq5.pdf 访问日期：2025-11-04。
[12] 王勇, 等. 《珠三角地区四季草坪杂草群落组成及其生态位》. 生态学报, 2013. https://www.cje.net.cn/CN/abstract/abstract16493.shtml 访问日期：2025-11-04。
[13] 王敏, 等. 《川东北乡村不同生境中杂草多样性研究》. 四川农业大学学报, 2019. https://html.rhhz.net/STYNCHJXB/html/2019/11/20191108.htm 访问日期：2025-11-04。